## TODO
ETU | 1793
Nom | RABARIJAONA Harena Juan
Promotion | 15
Numero | 46
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
BDD | J0 – creation base |  | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Login admin |  | 5 | 3 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Login client |  | 10 | 6 | 0 | 100%
BDD | J0 – table client |  | 10 | 5 | 0 | 100%
BDD | J0 – table admin |  | 10 | 5 | 0 | 100%
METIER | J0 – Login admin |  | 5 | 8 | 0 | 100%
METIER | J0 – Login client |  | 10 | 7 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Admin – Button reinitialiser donnees |  | 5 | 20 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 – comprehension sujet |  | 15 | 16 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 - affichage |  | 45 | 40 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 - MCD |  | 30 | 27 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table clients |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_finition |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table devis |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table duree_type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table aug_type_finitiom |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table prix_type_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table unite |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table paiement |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table historique_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – menu client | CLIENT | 10 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Login client | CLIENT | 10 | 3 | 0 | 100%
METIER | J1 – Login client | CLIENT | 10 | 8 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste devis du client | CLIENT | 15 | 25 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste devis du client | CLIENT | 10 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – PDF devis + liste des ses travaux | CLIENT | 30 | 30 | 0 | 100%
METIER | J1 – PDF devis + liste des ses travaux | CLIENT | 15 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Creation devis | CLIENT | 30 | 24 | 0 | 100%
METIER | J1 – Creation devis | CLIENT (insert dans devis + historique devis) | 20 | 90 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Paiement devis | CLIENT | 10 | 5 | 0 | 100%
METIER | J1 – Paiement devis | CLIENT | 15 | 17 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data description_maison |  | 10 | 7 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_finition |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_travaux |  | 10 | 15 | 0 | 100%
BDD | J1 – data unite |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data travaux |  | 15 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – menu BTP | BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste devis | BTP | 5 | 4 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste devis | BTP | 10 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste travaux d’1 devis | BTP | 15 | 15 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste travaux d’1 devis | BTP | 10 | 8 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – montant total devis | Dashboard BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J1 – montant total devis | Dashboard BTP | 15 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – graph montant devis | Dashboard BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J1 – graph montant devis | Dashboard BTP | 30 | 50 | 0 | 100%
CONCEPTION | J2 – comprehension sujet |  | 10 | 14 | 0 | 100%
CONCEPTION | J2 - affichage |  | 10 | 12 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Importation maison et travaux + devis | BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – maison_travaux | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – maison_travaux | 10 | 40 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – maison_travaux | 20 | 55 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – devis | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – devis | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – devis | 20 | 30 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Importation paiement |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – paiement | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – paiement | 10 | 20 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – paiement | 20 | 20 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Mise a jour colonne liste devis | BTP - % payé par rapport total | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Mise a jour colonne liste devis | BTP - % payé par rapport total | 5 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Liste + modification type travaux | BTP | 10 | 12 | 0 | 100%
METIER | J2 – Liste + modification type travaux | BTP | 10 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Liste + modification type finition | BTP | 10 | 2 | 0 | 100%
METIER | J2 – Liste + modification type finition | BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J2 – Validation AJAX paiement | CLIENT | 15 | 80 | 0 | 100%
METIER | J2 - Admin – reinitialiser donnees | BTP | 10 | 9 | 1 | 90%
METIER | J2 – Montant check montant total si 0 quand reinitialisé | Dashboard BTP | 2 |  | 2 | 0%
AFFICHAGE | J2 – Historique paiement devis | BTP | 5 |  | 5 | 0%
METIER | J2 – Historique paiement devis | BTP | 5 |  | 5 | 0%
AFFICHAGE | J2 - montant total de paiement effectué | Dashboard BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 - montant total de paiement effectué | Dashboard BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – liste travaux apina ligne % finition sy total avec finition | BTP et CLIENT PDF | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J2 – ajustement base |  | 10 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – ajustement affichage |  | 10 | 22 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – ajustement metier |  | 15 | 10 | 0 | 100%
| J2 – teste donnee |  | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | 842 | 1061 | 13 | 98.79%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé

## to_export
ETU | 1793
Nom | RABARIJAONA Harena Juan
Promotion | 15
Numero | 46
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
BDD | J0 – creation base |  | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Login admin |  | 5 | 3 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Login client |  | 10 | 6 | 0 | 100%
BDD | J0 – table client |  | 10 | 5 | 0 | 100%
BDD | J0 – table admin |  | 10 | 5 | 0 | 100%
METIER | J0 – Login admin |  | 5 | 8 | 0 | 100%
METIER | J0 – Login client |  | 10 | 7 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J0 – Admin – Button reinitialiser donnees |  | 5 | 20 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 – comprehension sujet |  | 15 | 16 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 - affichage |  | 45 | 40 | 0 | 100%
CONCEPTION | J1 - MCD |  | 30 | 27 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table clients |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_finition |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table devis |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table type_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table duree_type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table aug_type_finitiom |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table prix_type_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table unite |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table paiement |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – Creation table historique_travaux |  | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – menu client | CLIENT | 10 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Login client | CLIENT | 10 | 3 | 0 | 100%
METIER | J1 – Login client | CLIENT | 10 | 8 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste devis du client | CLIENT | 15 | 25 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste devis du client | CLIENT | 10 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – PDF devis + liste des ses travaux | CLIENT | 30 | 30 | 0 | 100%
METIER | J1 – PDF devis + liste des ses travaux | CLIENT | 15 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Creation devis | CLIENT | 30 | 24 | 0 | 100%
METIER | J1 – Creation devis | CLIENT (insert dans devis + historique devis) | 20 | 90 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Paiement devis | CLIENT | 10 | 5 | 0 | 100%
METIER | J1 – Paiement devis | CLIENT | 15 | 17 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_maison |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data description_maison |  | 10 | 7 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_finition |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data type_travaux |  | 10 | 15 | 0 | 100%
BDD | J1 – data unite |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J1 – data travaux |  | 15 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – menu BTP | BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste devis | BTP | 5 | 4 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste devis | BTP | 10 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – Liste travaux d’1 devis | BTP | 15 | 15 | 0 | 100%
METIER | J1 – Liste travaux d’1 devis | BTP | 10 | 8 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – montant total devis | Dashboard BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J1 – montant total devis | Dashboard BTP | 15 | 9 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J1 – graph montant devis | Dashboard BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J1 – graph montant devis | Dashboard BTP | 30 | 50 | 0 | 100%
CONCEPTION | J2 – comprehension sujet |  | 10 | 14 | 0 | 100%
CONCEPTION | J2 - affichage |  | 10 | 12 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Importation maison et travaux + devis | BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – maison_travaux | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – maison_travaux | 10 | 48 | 10 | 82.76%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – maison_travaux | 20 | 40 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – devis | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – devis | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – devis | 20 | 22 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Importation paiement |  | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J2 – Creation table clone importation | BTP – paiement | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone | BTP – paiement | 10 |  | 10 | 0%
METIER | J2 – Insertion dans les diverses tables concernées | BTP – paiement | 20 |  | 20 | 0%
AFFICHAGE | J2 – Mise a jour colonne liste devis | BTP - % payé par rapport total | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 – Mise a jour colonne liste devis | BTP - % payé par rapport total | 5 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Liste + modification type travaux | BTP | 10 | 12 | 0 | 100%
METIER | J2 – Liste + modification type travaux | BTP | 10 | 15 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Liste + modification type finition | BTP | 10 | 2 | 0 | 100%
METIER | J2 – Liste + modification type finition | BTP | 10 | 10 | 0 | 100%
METIER | J2 – Validation AJAX paiement | CLIENT | 15 | 80 | 0 | 100%
METIER | J2 - Admin – reinitialiser donnees | BTP | 10 | 9 | 1 | 90%
METIER | J2 – Montant check montant total si 0 quand reinitialisé | Dashboard BTP | 2 | 2 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – Historique paiement devis | BTP | 5 |  | 5 | 0%
METIER | J2 – Historique paiement devis | BTP | 5 |  | 5 | 0%
AFFICHAGE | J2 - montant total de paiement effectué | Dashboard BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
METIER | J2 - montant total de paiement effectué | Dashboard BTP | 5 | 5 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – liste travaux apina ligne % finition sy total avec finition | BTP et CLIENT PDF | 5 | 5 | 0 | 100%
BDD | J2 – ajustement base |  | 10 | 10 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – ajustement affichage |  | 10 | 22 | 0 | 100%
AFFICHAGE | J2 – ajustement metier |  | 15 | 10 | 0 | 100%
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | 822 | 988 | 51 | 95.09%